附件4

2021年度韶山毛泽东同志纪念馆

整体支出绩效自评报告

单位名称： 韶山毛泽东同志纪念馆

2022年04月24日

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2022]1号）、《湖南省韶山管理局办公室关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，我馆认真组织开展了2021年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 一、单位基本情况

我馆是隶属省韶山管理局的正处级事业单位，下设办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、故居管理部、预约管理部、信息技术部、人力资源部、财务部、保安保洁部等12个部门。我馆人员编制110人，正式职工97人，退休职工37人。本年调离1人，辞职1人，死亡1人。

我馆肩负接待来韶观众和重要宾客，提供讲解和咨询服务；制作、引进或推出陈列展览，宣传毛泽东思想，展示毛泽东事迹；保护、保管、修复馆藏可移动文物和不可移动文物，并利用馆藏资源进行科学研究和文化产业研究；利用博物馆纪念馆平台，积极参与中国博物馆纪念馆的发展和建设，培养专业人才，创造学术成果，弘扬社会正能量。

- 我馆全年财务状况运行良好。2021年度年初结转和结余1817.65万元，其中，财政补助结转1029.9万元，非财政补助结转787.75万元；使用非财政拨款结余126.16万元；本年收入5258.65万元，其中，财政补助收入5126.7万元，经营收入70万元，其他收入61.95万元；本年支出5421.66万元，其中，基本支出1121.63万元，项目支出4242.44万元，经营支出57.59万元；结余分配13.33万元；年末结转和结余1767.47万元，其中，财政拨款结转1094.53万元，非财政补助结转307.62万元，财政补助结余365.32万元。

- 一般公共预算支出情况

- 2021年我馆一般公共预算支出预算总额7202.46万元，实际支出5421.66万元，其中，基本支出1121.63万元，项目支出4242.44万元，经营支出57.59万元，资金完成率达75.28%。

（一）基本支出情况

2021年我馆一般公共预算支出中基本支出预算总额为1121.63万元，其中，财政拨款预算总额1120.12万元，非财政拨款预算总额1.51万元。全年实际支出1121.63万元，资金完成率达100%。我馆基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

1.人员经费

全年人员经费预算总额987.33万元，用于工资福利支出983.01万元，对个人和家庭补助支出2.81万元，资金完成率达到100%。

2.公用经费

全年公用经费预算总额134.3万元，用于维持我馆的正常运转，资金完成率达到100%。

- 项目支出情况

2021年我馆一般公共预算支出中项目支出预算总额为6010.83万元，其中，财政拨款预算总额5036.48万元，非财政拨款预算总额974.35万元。全年实际支出4242.44万元，资金完成率达70.58%。具体项目情况如下：

1.财政拨款项目支出情况

（1）纪念馆安防工程专项资金133万元，用于升级改造两馆安防系统。2021年实际支出0万元，资金完成率达0%。

（2）文化产业发展专项资金182.77万元，其中，上年结转132.77万元，本年安排50万元，用于红色基因库建设。2021年实际支出146.45万元，资金完成率达80.13%。

（3）博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金3842.9万元，用于维持馆内正常运转。2021年实际支出3047.69万元，资金完成率达79.31%。

（4）韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾安防工程专项资金130万元，用于升级改造故居及南岸私塾安防系统。2021年实际支出0万元，资金完成率达0%。

（5）韶山冲毛主席旧居修缮工程专项资金563.58万元，用于毛泽东同志故居、南岸、毛氏宗祠、毛鉴宗祠、毛震公祠、故园一号楼、滴水洞一号楼等7处文物本体的加固、修缮和完善周边设施，2021年实际支出198.25万元，资金完成率达35.18%。

（6）中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励专项资金184.23万元，是给予我馆上年免费开放运行工作的绩效奖励，政策要求用于全馆公共运行，全年实际支出184.23万元，资金完成率达100%。

2.非财政拨款项目支出情况

（1）山水林田综合治理资金787.75万元，为韶山市财政局划拨的用于土地冲山水林田综合治理建设。2021年实际支出513.14万元，资金完成率达65.14%。

（2）两馆连廊建设资金26.52，为工商银行捐赠的用于遗物馆纪念馆文化连廊建设。2021年实际支出26.52万元，资金完成率达100%。

（3）研学送课进校园资金30万元，为中烟工业公司捐赠的用于研学送课进校园专用材料及配套产品的采购。2021年实际支出0万元，资金完成率达0%。

（4）“四有”新时代革命军人教育实践基地建设维护费3万元，为国防科大补助的用于革命传统教育基地的建设支出。2021年实际支出0万元，资金完成率达0%。

（5）实有账户自有资金127.08万元，为我馆根据中央和省关于盘活存量资金管理有关规定，清理出的存量资金，用于弥补日常运行经费缺口。2021年实际支出126.16万元，资金完成率达99.28%。

- 经营支出情况

2021年我馆一般公共预算支出中经营支出预算总额为70万元，为下属公司上缴的经营资源使用费。全年实际支出57.59万元，其中，弥补人员绩效工资8.94万元，保障日常运转48.64万元。资金完成率达到82.27%。

- 政府性基金预算支出情况

- 我馆2021年无政府性基金预算支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 我馆2021年无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 我馆2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年我馆坚持政治性、教育性和公益性，与时俱进、抢抓机遇、乘势而上，用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源，巩固拓展全省全国党史学习教育取得的成果，进一步抓好文物保护、系统研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、免费开放管理等工作，进一步发挥纪念馆的价值、功能和作用，进一步发挥好韶山革命纪念地的政治影响，提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度。

我馆高度重视整体支出绩效自评工作，加强了预算绩效管理，完成了年度绩效目标，部门整体支出绩效情况良好。主要体现在以下几个方面：

1. 资金使用保障足。一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2. 资金使用社会效益好。一是保障了我馆接待工作的顺利进行，2021年全年共接待观众518.4万人次，共计完成讲解10798批，观众满意度100%。重宾接待共计完成50余批次，其中包括中央政治局委员、中央宣传部部长黄坤明、最高人民法院院长周强、全国最高人民检察院院长张军、全国政协副主席陈晓光、新任湖南省委书记张庆伟、原全国妇联主席顾秀莲、中联办、中央巡视组、中纪委、全国妇联副主席、青海省政协等。二是闭馆期间，我馆开辟了网上宣传阵地，上传了网上展览，游客们可以足不出户就体验到伟人风范。三是保障了桂东镇沙田镇乡村振兴资金。为宣传毛泽东生平业绩和人格风范，弘扬时代正能量，发挥了极为重要的作用。

3.资金使用可持续影响长。今年顺利完成了“恰是百年风华——庆祝中国共产党成立100周年主题展”及其巡展、“中国出了个毛泽东”在国防科技大学等地的巡展、“毛泽东家风展”在上海一大纪念馆的巡展、“列宁时代——列宁生平业绩展”“未来之花，如约绽放——毛泽东故乡儿童画展”跨国线上同步开展仪式、“建党100周年韶山文创设计邀请展”“韶光紫韵——宜兴紫砂名家艺术作品公益展”等临时展览的布展施工并及时撤展工作；有序开启了“中国出了个毛泽东”、“毛泽东与反腐倡廉”提质改造工作；高效完成了公开出版物《红色故事：走进中国100座纪念馆》系列丛书中《红色故事：走进韶山毛泽东同志纪念馆》一书的编撰、配图，公开出版物《毛泽东遗物故事（修订版》一书的编辑、修改工作；圆满完成了“毛泽东与中国共产党的100年”学术研讨会暨毛泽东思想生平研究会2021年年会、湖南省博物馆学会纪念馆专业委员会2021年会员代表大会暨“传承红色基因 弘扬伟大建党精神”主题研讨会、第十四届全国“毛泽东论坛”等研讨工作会议的组织、接待工作；配合做好了局“韶山下的思政课——2021党史博士研学季”、“用好红色资源、赓续红色血脉”“金点子·好创意”作品征集、“万里送教”等活动。扎实推进了旧址群修缮工程、故居环境综合治理项目、两馆连廊项目、红色基因库建设项目等项目建设工作。系列活动及工程有效的提高了我馆的综合实力和社会持续影响力。

七、存在的问题及原因分析

我馆存在部分项目支出进度较慢、项目资金结转较多的现象。财政资金年末结转较多，多半部分为我馆不可控因素造成：一是受疫情影响相关工作无法正常推进；二是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用；三是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度，项目实施除了实施前预付部分资金外，实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度，且为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金。

- 下一步改进措施

毛泽东同志纪念馆安防系统升级改造项目评审通过的原方案中，设备大部分已停产，已不能满足我馆实际工作需求，导致原方案需调整。我馆已重新编制新方案，但未通过省文物局的项目评估，新方案正在修改中。修改完善后的新方案将再次送交省文物局，并积极推进后续工作。

我馆力争2022年完成韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾安防工程招标、施工、资金支付等后续工作。

文化产业发展专项已完成红色基因库数据采集部分的验收工作，验收结果合格。2022年将完成该项目质保金支付工作，15个红色故事视频拍摄、验收、支付工作，2022年完成资金支付任务。

博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金将继续维护全馆公共运行支出，2022年完成资金支付任务。

韶山冲毛主席旧居修缮工程项目已申请收回结余资金再安排使用，正在与财政厅协调沟通中，争取资金能按需下达。

其他非财政补助项目也将加快推进建设，并依法依程序完成资金支付任务。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将严格按照要求在6月20日前在门户网站公开，接受社会监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

韶山毛泽东同志纪念馆

2022年4月25日

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2021年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 |  | 97 |  | 88.18% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 |  | 2021年预算数 |  | 2021年决算数 |  |
| 三公经费 | 22.91 |  | 23.20 |  | 22.91 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 15.20 |  | 15.20 |  | 15.20 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 15.20 |  | 15.20 |  | 15.20 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 7.71 |  | 8.00 |  | 7.71 |  |
| 项目支出： | 2981.48 |  | 6010.83 |  | 4242.44 |  |
| 1、业务工作经费 | 495.01 |  | 1537.85 |  | 737.92 |  |
| 2、运行维护经费 | 2322.22 |  | 4157.21 |  | 3358.07 |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 164.25 |  | 315.77 |  | 146.45 |  |
| 旅游发展专项 | 97.02 |  | 0 |  | 0 |  |
| 文化产业发展专项 | 67.23 |  | 182.77 |  | 146.45 |  |
| 纪念馆安防工程 |  |  | 133.00 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 2085.20 |  | 134.30 |  | 134.30 |  |
| 其中：办公经费 | 31.06 |  | 0 |  | 0.78 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 340.83 |  | 0 |  | 0 |  |
| 会议费、培训费 | 8.42 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 1130.49 |  | 1130.49 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 90.54 |  | 90.54 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 《馆财务审批管理制度》、《国有资产管理制度》、《采购管理办法》 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：章睿  填报日期：2022.4.28  联系电话：18673230666  单位负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2481.99 | 7202.46 |  | 5421.66 | 10 | 75.28% | 7.53 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：7202.46 |  |  |  |  | 其中：基本支出：1121.63 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  | 项目支出：4242.44 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过预算执行，保障我馆日常工作正常运转、业务工作顺利实施、项目工作有序推进。我馆将继续凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有韶山特色的陈列展示体系。同时增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。争取打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。 |  |  |  |  | 我馆紧紧围绕文博业务中心工作，认真履行宣传、接待、保护、开发等职能职责；不断加强年初预算的统领规划功能，将管好资金阵线前移，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显；全面推进局、馆重点任务，扩大了政治影响，提升了社会效益。达到了资金使用效益高 、社会效益好，可持续影响长的效果。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 展览数量 |  | 26个 | 26个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 预决算公开率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 已完工项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金专款专用率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 基本支出全部完成支付时间 |  | 12月31日 | 12月28日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预设总量成本控制率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 吸引和带动周边行业发展 |  | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 接待观众数 |  | 400万人次 | 518.4万人次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 讲解批次 |  | 10000批次 | 10798批次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网站访问量 |  | 200万人次 | 227.75万人次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对周边生态环境的影响 |  | 对周边生态环境产生有利影响 | 优化了周边环境 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我馆发展持续影响性 |  | 长久性 | 长久性 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客及周边居民的满意度 |  | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.53 |  |

填表人：章睿   填报日期：2022.4.28   联系电话：18673230666  单位负责人签字：

附件3-1

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 |  |  |  | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3842.9 | 3047.69 | 10 | 79.31% | 7.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3010 | 2214.79 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 832.90 | 832.90 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障我馆正常运转、完成日常工作任务。 |  |  |  | 切实做好了文物保护、编研传播、陈列展示、宣传教育、智慧管服等日常工作，较好地实现了预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 当年资金下达数 | 3010 | 3010 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 上年结转资金下达数额 | 832.9 | 832.9 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成结转资金支付时间 | 12月31日前 | 12月28日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金按进度支付情况 | 依合同进度支付 | 依合同进度支付 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预设总量成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 吸引和带动周边行业发展 | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 接待观众数 | 400万人次 | 518.4万人次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 讲解批次 | 10000批次 | 10798批次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对周边生态环境的影响 | 保护管辖环境 | 保护并提升了管辖环境 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我馆发展持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意程度达95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：章睿  填报日期：2022.4.12   联系电话：18673230666   单位负责人签字：

附件3-2

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 公共文化服务体系建设绩效奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 |  |  |  | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 184.23 | 184.23 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 120 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 64.23 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 促进我馆公共文化服务体系发展 |  |  |  | 该资金保障了我馆的日常运转，对提升我馆公共文化服务体系建设起到了巨大作用 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 当年资金下达数 | 120 | 120 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 上年结转资金下达数额 | 64.23 | 64.23 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成资金支付时间 | 12月31日前 | 11月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目资金按进度支付情况 | 依合同进度支付 | 均依合同进度支付 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预设总量成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 吸引和带动周边行业发展 | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 接待观众数 | 400万人次 | 518.4万人次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 讲解批次 | 10000批次 | 10798批次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对周边生态环境的影响 | 保护管辖环境 | 保护并提升了管辖环境 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我馆发展持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意程度达95% | 985% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：章睿  填报日期：2022.4.12   联系电话：18673230666   单位负责人签字：

附件3-3

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾安防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 |  |  |  | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 130 | 130 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 130 | 130 |  | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成招标与合同的签订 |  |  |  | 完成供应商考察及预算评审工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考察供货商 | 考察3家 | 3家 | 30 | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成工程项目省财政厅预算评审 | 2021年7月完成 | 2021年6月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成招标与合同的签订 | 2021年年底 | 0 | 10 | 0 | 疫情影响及需与纪念馆安防兼容性问题造成未完成年度任务，将与纪念馆安防工程同时推进 |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 周边环境破坏率 | 0% | 0% | 30 | 30 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目联系人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：高源  填报日期：2022.4.12   联系电话：15273203561  单位负责人签字：

附件3-4

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 韶山冲毛主席旧居修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 |  |  |  | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 563.58 | 198.25 | 10 | 35.18% | 3.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 563.58 | 563.58 | 198.25 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成七栋旧址的修缮，并完成初步验收 |  |  |  | 已完成七栋旧址的修缮及初步验收工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 修缮文物建筑本体数 | 7 | 7 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月20日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 初步验收时间 | 2021年12月 | 2021年12月30日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预设总量成本空置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 博物馆教育功能拓展与延伸 | 充分拓展延伸本馆教育功能 | 保护好文物建筑的真实性，保存和展示其历史、艺术和科学价值 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 周边山水林田破坏率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我馆持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：傅滔  填报日期：2022.4.12  联系电话：17773255655  单位负责人签字：

附件3-5

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 单位自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 |  |  |  | 实施单位 | 韶山毛泽东同志纪念馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 974.35 | 665.82 | 10 | 68.33% | 6.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 941.35 | 665.82 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 33 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成自有资金项目建设进度工作 |  |  |  | 已按进度完成自有资金项目建设工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支持项目数 | 3 | 山水林田综合治理项目、两馆连廊建设项目、免费开放项目 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金专款专用，专项核算比率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 山水林田工程二期完工时间 | 4月底前完成 | 4月21日完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 山水林田工程二期验收时间 | 5月底前完成 | 5月28日完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 两馆连廊项目签订设计合同时间 | 6月底前 | 6月8日完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预设总量成本空置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 吸引和带动周边行业发展 | 公益性为主，带动周边行业发展 | 疫情期间仍是带动周边行业发展的主力 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 博物馆教育功能拓展与延伸 | 充分拓展延伸本馆教育功能 | 保护好文物建筑的真实性，保存和展示其历史、艺术和科学价值 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 周边山水林田破坏率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对我馆持续影响性 | 长久性 | 长久性 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.8 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

填表人：章睿  填报日期：2022.4.12  联系电话：18673230666  单位负责人签字：