2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省政法管理干部学院 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省政法管理干部学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 大力发展我省法学教育事业，为全省培养更多的优秀法律人才，计划培训4000人左右 |  |  |  | 大力发展了我省法学教育事业，为全省培训法律人才等4485人。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支持教学实验平台建设项目数 | 4 | 10 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支持科研平台建设项目数 | 4 | 10 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支持实践平台建设项目数 | 3 | 10 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支持公共服务体系建设项目数 | 4 | 8 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支持人才队伍建设项目数 | 2 | 4 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支持一流学科建设项目数 | 21 | 21 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 地方高校预算拨款制度 | 逐步完善 | 逐步完善 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地方高校基本办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地方高校办学质量 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 获得省级及以上科研奖励数（个） | 7 | 39 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 | 80%以上 | 100.00% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预算执行进度 | 80%以上 | 100.00% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 采购完成进度 | 80%以上 | 100.00% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 预决算偏离度 | 10%以内 | 10%以内 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预算调整率 | 5%以内 | 5%以内 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 2019年科研经费/2018年科研经费 | ＞100% | ＞100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2019年专利转化的技术市场交易金额/2018年专利转化的技术市场交易金额 | ＞100% | ＞100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 受益学校数 | 1所 | 1所 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 受益学生数 | 4万余人 | 4万余人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进高校持续健康发展 | ＞3年 | ＞3年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ＞80% | ＞80% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学生满意度 | ＞80% | ＞80% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：潘灿  填报日期：2020.0610  联系电话： 84623005  单位负责人签字：陈学美